## 里程计划
IG_02项目开发里程计划 |  |  |  |  | 2024.7.18
| 阶段 | 子阶段 | 任务 | 详细描述
准备(第0周) | 组队 | 团队倾向 | 聊明白再开始，确定团队风格，相互了解，找到平衡点 | 第一个议题：你加入这个团队的个人目的是？ 每个人都有自己的潜在倾向，如果能够分享出来，你相当于为团队提供了一个坐标，使我们能够更精确的找到团队定位。尽力保证所有人的兴趣。如果确实存在不可协调的原则性对立，我们必须在这个时候进行调整以保证接下来的良性发展。
第二个议题：基于你的能力和兴趣，你更希望参与哪个环节的开发？
第三个议题：你是否愿意将活动中产生的资产开源？
第四个议题：技术、玩法、故事、美术四要素分别由谁来最终拍板？
|  | 开发者约束 | 预估/规划开发时间 | 我们唯一的考勤机制关于个人开发时间。能够参与的开发时间需要在这个阶段被确定并公开。即作为推动自律的方法，也作为预估团队产能的常量 比如Jim积木最小开发时间约定： 1.尽量保持每天3小时在项 2.活动期21天内必须在项60+小时
| 准备 | 技术/美学框架 | 泛用功能、系统、插件、模版准备(程序向) | 如：对象池、控制器系统、数据读写、行为树、等等
|  |  | 工具、渲染、插件、急促素材准备(美术向) | 如：GUI、Timeline、镜头系统、基础Shader等等，以及：源资源库，编辑工具等技术实现的支持
|  | 其他 | 开发环境搭建 | 所有人必须能够使用引擎，请始终保持正常的开发环境
| 开发模式 | 模式 | 确定开发模式 | 默认同心开发模式
|  | 方法 | 制定任务规划表 | 共同维护，当前只提供第0周任务和结构性任务
|  |  | 制定问题及Bug收集表模版 | 共同维护，有任务优先级和状态编辑功能以及状态看板
构思(第1周) | 创意 | 头脑风暴 | 题目分析 | 开题日，请必须围绕题目为基础展开，此外我们需要结合集体倾向
|  |  | 想法收集 | 全员参与，集思广益。整理出来
| 调研 | 考察，资料收集 | 参考 | 提供越多越准确的素材，有助于减少沟通成本和制作效率
|  |  | 拆解 | 拆解任务，评估制作成本
|  |  | 临时资源整理 | 找一找、画一画，提供白盒，美术资源采用先有后精的敏捷开发原则
| 原型 | 玩法原型 | 制定游戏规则 | 这里的原型指的不是通常意义上的游戏原型，而是快速的能够协助脑补核心玩法的实体原型。其目的是能够更早的在数字版开发前发现和改良更具体的问题 书面提供一份游戏规则书，尽可能的详细。同时也是策划案大纲。提供基本的数据表，如果有
|  | 原型实例 | 简单制作实体道具 | 实体简易棋盘和游戏元素。用桌游的形式体验测试，确保玩法机制可行，有趣
|  | 确定项目目标 | 确定项目唯一核心目标 | 根据创意、调研和原型分析出项目目标，而非人为指定
预制作(第2周) | 垂直切片&开发 | 策划资源 | 配置表、数据表制作 | 迭代细化制作数据表、资源配置表等为程序可读
|  | 美术资源 | 美术资源补充与迭代 | 确保有足够资源能够体现出风格和美术表现
|  | 程序功能 | 基础功能开发 | 也就是这个阶段需要完成游戏原型
|  | 声音资源 | 声音资源收集
全面制作(第3周) | a版本 | 功能、资源优化 | 完善功能，完善美术资源 | 完成剩余非核心功能的开发，所有美术资源均为正式资源
|  | 音效实现 | 音效上机 | 调试并完善声音部分
|  | 打包内测 | 第1次打包 | a里程碑
| β版本 | 适配 | 机型适配 | 只适配一类机型，如PC
|  | 体验优化 | 通跑，完善体验 | 数据优化，表现优化、性能优化
|  | 打包公测 | 第2次打包
|  | 精修 | 调优、清Bug
|  | 封包 | 第3次打包 | β里程碑
| 宣发 | 主页编辑
宣传

## 头脑风暴
创造者 | 想法 | 详细描述 | 评估 |  |  |  | 投票
|  |  | 切题程度 | 开发难度 | 有趣 | 艺术性 | 。 | Mora | 方丞 | Lee | Kidx | Jim
。
Jim
Mora
Kidx
方丞
Lee
。
Jim
Mora
Kidx
方丞
Lee
。
Jim
Mora
Kidx
方丞
Lee

## 任务表
阶段 | 任务 | 开发者 | 状态 | 备注
准备阶段 | 里程计划梳理 | Jim | 已完成
准备阶段 | 基本环境搭建 | Jim | 已完成
准备阶段 | 测试一下运行时timeline能不能暂停住特效、动画等。 |  | 已暂停
准备阶段 | 有必要准备一个文本剧情系统，最好能走配置表 |  | 未开始
准备阶段 | 走一遍手机端、PC端打包流程 |  | 未开始
准备阶段 | 通用shader准备 | Jim | 进行中
准备阶段 | 制作一个声音控制器 |  | 未开始

## 问题记录表
严重程度 | 问题 | 谁正在关注这个问题 | 状态 | 备注
C | 里程计划中预制作阶段的部分描述不太清晰 | Jim | 未处理 | 晚点同步信息
处理中
已处理
抛弃
挂起